## ProjectSchedule
PacMan Project
|  | Project Start: | 2026-05-04
|  | Today: | 2026-05-03
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22
 | time axis 2026-05-04 to 2026-06-28
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2026-05-04 to 2026-06-28
Config Parser/Structures of Player, Maze, Ghost class
Checks the config file and handles all the cases/errors | kerama | 0% | 2026-05-04 | 2026-05-07 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-07
Completes the Maze class | ebrahaj | 0% | 2026-05-04 | 2026-05-10 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-10
Builds the Player and Ghost class skeleton | kerama/ebraha | 0% | 2026-05-07 | 2026-05-10 | bar: 2026-05-07 to 2026-05-10
Finish the Player and Ghost class and the cheatcodes
Finish the Player class so it can move through the maze | ebrahaj | 0% | 2026-05-11 | 2026-05-17 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-17
The Player class saves the score, lives and countdown | ebrahaj | 0% | 2026-05-18 | 2026-05-24 | bar: 2026-05-18 to 2026-05-24
Ghost can go Edible or Inedible | kerama | 0% | 2026-05-11 | 2026-05-16 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-16
Cheatcodes | kerama/ebrahaj | 0% | 2026-05-11 | 2026-05-24 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-24
Ghost can follow the player if Inedible | kerama | 0% | 2026-05-17 | 2026-05-24 | bar: 2026-05-17 to 2026-05-24
Ghost can go awa from the player if Edible | kerama | 0% | 2026-05-17 | 2026-05-24 | bar: 2026-05-17 to 2026-05-24
Making the individual pages of the GUI
Main Menu, Pause, Win/Lose, Highscore | kerama/ebrahaj | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-31 | bar: 2026-05-25 to 2026-05-31
Gameplay | kerama | 0% | 2026-05-25 | 2026-05-28 | bar: 2026-05-25 to 2026-05-28
Connecting the GUI pages and making the last duties
Connect the GUI pages to work coherently | kerama | 0% | 2026-06-01 | 2026-06-07 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-07
Packaging | ebrahaj | 0% | 2026-06-01 | 2026-06-04 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-04
flake8/mypy | ebrahaj | 0% | 2026-06-01 | 2026-06-04 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-04
Insert new rows ABOVE this one